ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ВАГАЙСКОГО РАЙОНА

«Основные направления развития агропромышленного комплекса Вагайского района»

(наименование программы)

Ответственный исполнитель: Катралиева Г.Р.

Отчетный период: 2025г.

| N п/п <1> | Наименование показателя, единица измерения, направленность <1> | Плановое значение отчетного 2025 года | Фактическое значение за отчетный период 2025 год | Комментарий <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Повышение эффективности и конкурентоспособности агропромышленного производства |  |  |  |  |
| Задача1. Ускоренное развитие животноводства |  |  |  |  |
| Целевые показатели |  |  |  |  |
| 1 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс. тонн | 1,300 | 1,300 | 100%- выполнение за счет роста объемов реализации скота на убой |
|  | в т.ч. в сельхозпредприятиях | 0,154 | 0,268 | 174 %- за счет роста объемов реализации скота на убой. |
| 2 | Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 10,000 | 9,200 | 92% - за счет снижения поголовья коров в ЛПХ, сельхозпредприятия и КФХ, снижения удоев. |
|  | в т.ч. в сельхозпредприятиях | 2,000 | 1,143 | 57% за счет снижения поголовья коров, удоев на одну фуражную корову. |
| Задача 2. Организация эффективной системы ведения отрасли растениеводства |  |  |  |  |
| 3 | Производство зерновых и зернобобовых культур, тыс. тонн | 7,711 | 10,644 | 138%- увеличение урожайности в ООО АХ Вагайский75 |
| Задача 3. Стимулирование малых форм хозяйствования |  |  |  |  |
| 4 | Объем закупа молока от ЛПХ, КФХ, тонн | 0,140 | 0,081 | 58% снижение закупа от МФХ |
| Задача 4. Улучшение общих условий функционирования АПК |  |  |  |  |
| 5 | Доля прибыльных хозяйств, % | 100 | 100 | 100% - в отчетном году господдержку получил одно предприятие ООО АХ Вагайский, и завершил год с прибылью. |
| 6 | Количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, ед. | 75 | 21 | 28% прекращения деятельности потребительских кооперативов СППК «ММК», СПССК «Вагай». |