Приложение N 5
к паспорту муниципальной программы Вагайского  округа
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВАГАЙСКОГО  ОКРУГА
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
на территории Вагайского муниципального округа»
(наименование программы)
Ответственный исполнитель: Администрация Вагайского муниципального округа
Отчетный период: 2025 г.
	N п/п 
	Наименование мероприятия/проекта
	Плановый объем финансирования, тыс. руб.
	Фактический объем финансирования, тыс. руб.
	Объем экономии бюджетных средств, тыс. руб. 
	Полнота использования бюджетных средств, %
	Причины неполного финансирования 

	Всего по программе, из них
	82 981,9
	75 281,5
	7 700,4
	90,7%
	X

	средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	X

	средства областного бюджета
	46 230,7
	44 688,3
	1 542,4
	96,7%
	

	средства районного бюджета
	10 897,0
	7 744,8
	3 152,2
	71,1%
	

	средства МБ сельских поселений 
	25 854,2
	22 848,4
	3 005,8
	88,4%
	

	внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 

	Цель программы 

	
	Мероприятие/проект
	
	
	
	
	

	1
	Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части содержания, приведения в нормативное состояние, оформления в собственность и ликвидации скотомогильников (биотермических ям)   
	2 276,4
	2 276,4 
	0
	100%
	

	2
	Обеспечение  деятельности единой дежурно-диспетчерской службы
	6 748,0
	6 090,0
	658,0
	90,2%
	Оптимизация 

	3
	Эксплуатационно – техническое обслуживание оконечных средств оповещения (сирен) РАСЦО Тюменской области
	1 136,0
	1 032,0
	104,0
	90,8%
	Оптимизация

	4
	Создание(обновление, содержание) резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
	500,0
	499,3
	0,7
	99,9 %
	Экономия  при размещении контрактов

	5
	Обеспечение деятельности отдельных постов пожарной охраны и расходы на содержание муниципального имущества, используемого при  организации тушения пожаров 
	18 535,7
	16 284,1
	2 251,6
	87,9%
	Невостребованность 

	6

	Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья
	231,9
	223,9
	8,0
	96,6%
	Оптимизация

	7
	Организация мероприятий по защите населения и территорий Вагайского района от чрезвычайных ситуаций и их ликвидация
	1 712,3
	1 630,0
	82,3
	95,2%
	Невостребованность 

	8

	Устройство противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов 
	3 007,0
	2 470,7
	536,3
	82,2%
	Невостребованность 

	9
	Обеспечение первичных мер по пожарной безопасности 
	2 113,2
	1 520,0 
	593,2
	71,9%
	Оптимизация

	10
	Техническая эксплуатация гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности 
	1 789,0
	557,9
	1 231,1
	31,2%
	Невостребованность 

	11
	Повышение эксплуатационной надёжности гидротехнических сооружений 
	43 963,1
	42 420,4 
	1 542,7
	96,5%
	Экономия  при размещении контрактов

	12
	Разработка и согласование проектов санитарно-защитных зон скотомогильников 
	969,3
	276,8
	692,5
	28,6%
	Невостребованность 

	
	ИТОГО
	82 981,9
	75 281,5
	7 700,4
	90,7%
	


